河南牧业经济学院

龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目

施工招标文件

招标编号：豫财招标采购-2019-187

招标人：河南牧业经济学院

招标代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

二〇一九年三月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1．总则	15

2．招标文件	16

3．投标文件	17

5．开标	20

6．评标	20

7．合同授予	21

8．重新招标和不再招标	21

9．纪律和监督	22

10．需要补充的其他内容	22

第三章  评标办法（综合评估法）	26

第四章 合同条款及格式	34

第一部分  合同协议书	34

第二部分  通用合同条款	38

第三部分  专用合同条款	39

第五章  工程量清单	78

第六章  图  纸	84

第七章  技术标准和要求	85

第八章  投标文件格式	87

目    录	88

一、投标函及投标函附录	89

二、法定代表人身份证明	91

三、授权委托书	92

四、投标保证金	93

五、已标价工程量清单	94

七、项目管理机构	101

八、资格审查资料	105

九、优惠及服务承诺	110

十、其他材料	111

# 第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目已经批准建设，建设资金来自财政专项资金500万元+自筹，出资比例：100%。招标人为河南牧业经济学院，招标代理机构为河南大明建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目

2.2项目编号：豫财招标采购-2019-187

2.3建设地点：河南牧业经济学院龙子湖校区

2.4项目概况：本次扩建项目，是在现有地源热泵供应一、二号教学楼和生工组团的基础上对原有机房热交换设备的延伸扩展。

2.5资金来源：财政资金

2.6项目投资：约1351万元

2.7本次招标内容及范围：施工图及工程量清单所包含的建筑安装工程

2.8工    期：140日历天

2.9质量要求：合格工程

3．投标人资格要求

3.1投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电施工总承包资质三级（含三级）及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备等方面具备相应的施工能力；

3.3拟派项目经理须具备机电专业二级及以上注册执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，提供所在单位的劳动合同关系（提供劳动合同）和至少近一年以来（2018年2月1日至今）缴纳社会保险证明，提供开具的无在建工程承诺书（加盖单位公章及法定代表人章，格式自拟），若发现投标人项目经理有在建工程、有弄虚作假行为，视为自动放弃中标资格；

3.4财务要求：投标人近年财务状况良好，提供企业近三年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告；

3.5信誉要求：

3.5.1提供企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺（加盖单位公章及法定代表人章，格式自拟），若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担；

3.5.2未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单行为记录名单的查询记录截图（信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询信用记录打印版，查询对象包括投标人企业、企业法定代表人、拟派项目经理、授权委托人）；

3.6本次招标不接受联合体投标。

4.报名须知

4.1市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》；凡有意参加投标者，请完成市场主体信息库登记后，于公告期限内登录“河南省公共资源交易中心（http：//www.hnggzy.com）”网，凭领取的CA数字证书进行网上投标报名。

4.2 招标文件获取时间内请投标人登陆“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”查询，并时刻关注有关该项目文件发售信息。

4.3 本项目招标文件获取期间使用CA数字证书登陆“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料（含工程量清单和图纸）（详见http：//www.hnggzy.com公共服务-办事指南），下载招标文件及资料（含工程量清单和图纸）时需缴纳招标文件费（网上缴费）。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4.4栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.5凡有意参加本项目的投标单位，请于2019年03月08日～2019年03月14日（北京时间，下同）登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）进行网上报名。

5．招标文件的获取

5.1招标文件购买时间及费用请投标人登陆河南省公共资源交易中心市场主体系统查询，并时刻关注有关该项目文件发售信息。

5.2招标文件获取方式：凭CA密钥登陆市场主体系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料，招标文件及资料售价300元，售后不退。（详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。

5.3招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，招标人不再提供纸质招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

6.投标文件的递交

6.1加密电子投标文件的上传的截止时间(投标截止时间)：同开标时间。

6.2加密电子投标文件（*.hntf 格式）应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传。

6.3逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.4不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

7.开标时间及开标室

7.1开标时间：2019年03月28日09时00分；

7.2现场开标室：河南省公共资源交易中心第2开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上发布，未经发布人许可，任何人或网络不得转载，否则发布人有权追究转载者责任。

9.其他事项

招标人拒绝报名人借用他人资质或挂靠单位报名，一经发现，招标人有权取消报名人投标资格。

10．联系方式

招标人：河南牧业经济学院

地  址：郑州市郑东新区龙子湖北路6号

联系人：马老师

联系电话：0371- 63516118

招标代理机构：河南大明建设工程管理有限公司

地 址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12楼

联系人：王女士

联系电话：0371-55679799

E-mail:hndm998829@126.com

公司网址：http://www.hndmgl.com

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：河南牧业经济学院 地 址：郑州市郑东新区龙子湖北路6号 联系人：马老师 联系电话：0371- 63516118 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：河南大明建设工程管理有限公司 地 址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦12楼 联系人：王女士 联系电话：0371-55679799 E-mail:hndm998829@126.com 公司网址：http://www.hndmgl.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 河南牧业经济学院龙子湖校区 |
| 1.1.6 | 建设规模 |  | 本次扩建项目，是在现有地源热泵供应一、二号教学楼和生工组团的基础上对原有机房热交换设备的延伸扩展。 |
| 1.2.1 | 项目投资及资金来源 |  | 投资约1351万元，资金来源财政专项资金500万元+自筹。 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 该项目施工图及工程量清单所包含的建筑安装工程 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 140日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格工程 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质或机电施工总承包资质三级（含三级）及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备等方面具备相应的施工能力。 拟派项目经理资格：拟派项目经理须具备机电专业二级及以上注册执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，提供所在单位的劳动合同关系（提供劳动合同）和至少近一年以来（2018年2月1日至今）缴纳社会保险证明，提供开具的无在建工程承诺书（加盖单位公章及法定代表人章，格式自拟），若发现投标人项目经理有在建工程、有弄虚作假行为，视为自动放弃中标资格； 财务要求：投标人近年财务状况良好，提供企业近三年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告； 信誉要求： （1）提供企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺（加盖单位公章及法定代表人章，格式自拟），若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担； （2）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单行为记录名单的查询记录截图打印版（信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询信用记录，查询对象包括投标人企业、企业法定代表人、拟派项目经理、授权委托人）； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人可以自行踏勘。 联系人：崔老师 联系电话：0371-63515095 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 |  | 递交投标文件截止时间10天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的 时间 |  | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 1.11 | 分 包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 |  | 图纸、工程量清单、招标控制价，以及招标人在招标期间通过河南省公共资源交易中心交易平台发布澄清文件、变更公告等以及其它有效正式函件等均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 时间：递交投标文件的截止之日10日前 形式：河南省公共资源交易中心交易平台发布信息 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2019年03月28日09时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 请投标人登陆河南省公共资源交易中心市场主体系统查询，并时刻关注有关该项目文件澄清等信息。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 请投标人登陆河南省公共资源交易中心市场主体系统查询，并时刻关注有关该项目文件修改等信息。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 |  | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 从投标文件递交截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 是否要求投标人递交投标保证金，要求提供。 投标保证金的金额：贰拾万元整（￥200000.00） 投标保证金的形式：投标保证金可采用转帐、电汇的形式缴纳,从投标人本单位基本账户转出； 投标保证金应在投标有效期截止日后90天内保持有效，投标保证金必须于投标截止时间前汇入以下账户（以到帐时间为准）； 户名:河南省公共资源交易中心 开户行：中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行 账号：1702229138003408544 备注：投标人转账保证金时，标注项目简称。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的 年份要求 |  | 2015年度、2016年度、2017年度（或2016年度、2017年度、2018年度） |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2016年1月1日以来 |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及 仲裁情况的年份要求 |  | 2016年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 |  | 电子投标文件 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有委托代的理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 |  | 1.加密的电子投标文件壹份（*.hntf格式，在会员系统指定位置上传）、非加密的电子投标文件U盘壹份（*.nhntf格式） 2.非加密的电子投标文件U盘要求内容完整并能正常读取数据。 |
| 4.2.2 | 投标文件递交 |  | 本项目采用投标单位通过电子招标投标交易平台上传电子文件，招标人不接受纸质投标文件。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：河南省公共资源交易中心第2开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座） |
| 5.2 | 开标程序 |  | （4）密封情况检查：由各投标人派出一名代表对密封情况进行签字确认； （5）开标顺序：按交易平台电子唱标顺序为准。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成:5人。其中招标人代表1人，经济、技术方面的专家4人。 评标专家确定方式：从河南省政府采购专家库（或河南省综合评标专家库）中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数： 1-3 名 |
| 7.3 | 履约担保 |  | 履约保证金的形式： / 履约担保的金额： / 履约担保的退还： / |
| 9 | 是否采用电子 招标投标 |  | 是 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  | 2016年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）具有已完成的合同金额为700（含本数）万元以上的地源热泵建设项目或中央空调项目； |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |
| 招标控制价 |  |  | - 本工程招标控制价为： 本工程招标控制价：13515515.81元（其中规费：468668.37元，税金：1228683.29元，安全文明施工费：368295.59元，暂估价：0.00元，暂列金额：0.00元）。 2.投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标按废标处理。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |
| 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  |  | 不采用 |
| 10.5开标会 |  |  |  |
| 本项目采用“现场”开标方式，按照本须知第5.1款的规定，投标人的法定代表人或委托代理人持授权委托书按时参加开标会议，参加开标会议的投标人员应持本人身份证原件，否则，其投标文件按废标处理。以上证明材料需留加盖单位公章的复印件A4纸一套（授权委托书留原件）。 |  |  |  |
| 10.6中标公示 |  |  |  |
| 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期3日。 |  |  |  |
| 10.7知识产权 |  |  |  |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 10.8重新招标的其他情形 |  |  |  |
| 投标截止时间止，投标人少于3 个的、经评标委员会评审后否决所有投标的除此规定的情形外。除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.9同义词语 |  |  |  |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.10监 督 |  |  |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.11解释权 |  |  |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.12 招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.12.1 | 招标人声明 | 1.投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，并应保证招标人和招标代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响。 2.招标人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是招标人现有的和客观的信息。招标人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责。 |  |
| 10.12.2 | 投标文件格式要求 | 投标人须按招标文件列出的格式执行，未列出格式的内容，由投标人自行设计。 |  |
| 10.12.3 | 建设工程廉政责任书 | 中标人确定后，需与招标人签订施工合同的同时签订《建设工程廉政责任书》。 |  |
| 10.12.4 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费按招标代理机构与招标人签订的合同规定收取，由中标人支付。 |  |
| 10.12.5 | 异议联系 | 1.异议方式：书面形式或以电子招标形式的请在公共交易平台提出同时书面形式递交 2.异议函内容按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等配套法律法规规定 3.招标人联系部门：河南牧业经济学院 联系电话：0371-63516118 地址：郑州市郑东新区龙子湖北路6号 联系人：马老师 代理机构联系部门：招标代理部 联系电话：0371-55679799 地址：郑州市花园路27号河南省科技信息大厦1207室（郑州市花园路与红专路交叉口向北100米路东） |  |
| 10.12.6 | 政府采购政策 | 1.响应产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内（若政府采购活动开始后，尚未进入评审环节前，相关部门重新发布新一期《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》的，可同时执行上期和最新一期环保、节能清单），且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予供应商在谈判过程中规定的标准分值进行减价评审。 2.如采购产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的（若政府采购活动开始后，尚未进入评审环节前，相关部门重新发布新一期《节能产品政府采购清单》的，可同时执行上期和最新一期节能清单），供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，谈判响应文件、成交结果无效。 3.关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，供应商必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。 4.关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。 5.采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。 6.优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。 7.采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。 8.鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。 9.促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。成交人如为小型和微型企业的，并在响应文件中填写了中小企业声明函，则需要在领取成交通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该成交人的成交资格，并对因其造成的损失进行追责。 10.财政部 民政部 中国残疾人联合会关于《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)“三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。” 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》 11.财政部 司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。” 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 12.开源节流，执行低价优先的采购政策规定。 |  |
| 10.13 | 1.招标文件获取地点：招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，招标人不再提供纸质招标文件(具体操作参见《河南省公共资源交易网上交易系统投标企业操作指南》)。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。 2.招标文件每套售价500元，下载招标文件时需缴纳招标文件费（网上缴费）售后不退。 3.招标文件下载时间：2019年03月08日～2019年03月14日 |  |  |

## 1．总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）拟派项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3）财务要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本项目的监理人；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

投标人须知前附表规定不统一组织踏勘现场。

### 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定不统一召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

投标人须知前附表规定本工程不允许分包。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件要求。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的通过河南省公共资源交易中心平台将提出的问题送达招标人或招标代理公司，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以通过河南省公共资源交易中心平台将修改招标文件信息发布。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

2.5因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须

自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## 3．投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）优惠及服务承诺书；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知或通过河南省公共资源交易中心平台告知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况”应附经会计师事所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求详见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号，具体年份要求详见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。

3.5.5 “近年发生的诉讼仲裁情况”应说明情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书说明复印件，具体年份要求详见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至3.5.5项规定的表格资格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3加密电子版投标文件：投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4.1 投标文件的要求

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。本项目投标文件递交均采用电子招标投标交易平台递交电子投标文件，招标人不再接受纸质投标文件。

4.2.2（1）投标人递交投标文件的地点：按招标本文件约定。

（2）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件

4.2.3投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4逾期未通过电子招标投标交易平台上传投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收，投标无效。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应符合电子招标投标交易平台的相关要求及规定。

## 5．开标

5.2.1在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

5.2.2开标前，招标人将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的进行现场解密，在规定时间未完成招标文件解密视为放弃本项目投标。

5.2.3因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。

5.2.4开标时，招标人或招标代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量、工期及其他内容，并记录在案；

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7．合同授予

### 7.1 定标方式

### 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 招标人将根据评标委员会出具的评标报告，选定排名第一的中标候选人为中标人。当第一中标候选人放弃中标或因不可抗拒的因素不能履行合同的，招标人可以按顺序确定第二中标候选人为中标人，依此类推，也可以重新招标。

### 7.2 中标通知

在本章须知前附表第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的或未按招标文件规定提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3）所有的中标候选人均放弃中标或不按规定向招标人交纳履约担保或因不可抗拒的因素不签订合同。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、批准后不再进行招标。

## 9．纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

（项目名称）施工开标记录表

开标时间：    年  月   日   时   分

开标地点：

（一）唱标记录（最终以招标投标交易系统的唱标记录为准）

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标 保证金 | 投标报价（元） | 项目经理 | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人的控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：          记录人：            监标人：

年     月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式（或以招标投标交易系统）予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至              （详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字或签章）

年      月     日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

（最终按照招标投标交易系统规定为准）

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：               ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

法定代表人或其委托代理人：        （签章）

年     月    日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式性评审 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字（或签章）并加盖单位电子签章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格性评审 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 是否审核原件：否 |
|  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 是否审核原件：否 |
|  |  | 资质等级证书 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 是否审核原件：否 |
|  |  | 拟派项目经理 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 是否审核原件：否 |
|  |  | 财务 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 是否审核原件：否 |
|  |  | 信誉 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 是否审核原件：否 |
|  | 依据河南省住房和城乡建设厅关于进一步推动全省建筑市场统一开放的通知豫建〔2016〕38号规定，可不提供原件，但应提供加盖投标人公章复印件和“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”网页版企业查询信息打印页面，并保持信息内容一致。 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性 评审 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
|  |  | 已标价工程量清单盖章要求 |  | 投标人的工程量清单总报价表加盖投标单位公章且有本单位注册造价工程师或造价员签字和签章或者委托具有资质的中介机构编制（加盖编制单位的资质专用章且有造价人员签字和签章） |
|  |  | 投标报价 |  | 低于（含等于）招标人的招标控制价 |
| 条款号 | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：60分 施工组织设计：20分 企业实力：9分 其他评分因素：11分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  |  | 1.通过初步评审且报价不超招标控制价的投标报价为有效投标报价。 2.有效投标报价在招标控制价80%-95%（均含本数）的投标人评标报价参与评标基准价的计算，有效投标报价不在招标控制价80%-95%（均含本数）的投标人评标报价不参与评标基准价的计算，但仍参与报价分的计算。 3.评标基准价=有效投标报价在招标控制价80%-95%（均含本数）的投标人评标报价算术平均值（当数量≥5时，去掉一个最高值和一个最低值再求平均值）。若报价均不在招标控制价80%-95%（均含本数）的，评标基准价按照招标控制价（扣除规费、安全文明施工措施费、暂列金额（如有）与专业暂估价（如有）、增值税）的87%计算。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差率=100%×（评标报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 投标报价得分 （60分） |  |  | 评审方法：以评标基准价为基准,投标人的评标报价与评标基准价相等得基准分36分，评标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价的1%在基准分36分基础上扣3分比例进行扣分，扣完为止；评标报价低于评标基准价1%在基准分36分基础上加3分比例进行加分，最多加24分。评标报价低于评标基准价8%（不含8%），按每再低1%在基准分36分基础上扣3分比例进行扣分，扣完为止。(不足1%，使用内插法计算。) |
| 条款号 | 条款内容 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （2） | 施工组织 设计评分 标准 （20分） 注：各项如缺项，则该项得分为0分。 |  | 1.内容完整性和编制水平 （1-2分） | 投标文件编制内容完整，对招标范围内的各专业有叙述的得1分，组织措施编制针对性强，切实可行加0-1分 |
|  |  |  | 2.项目管理机构及劳动力安排 计划（1-2分） | 有项目部人员配备的计划与措施的得1分，根据专业配套是否合理，劳动力安排计划能否满足本工程的需要，在0-1分进行加分。 |
|  |  |  | 3.确保工程质量的技术措施 （1-1.5分） | 有保障工程质量的技术措施的得1分，技术措施详尽、合理、可行的加0-0.5分。 |
|  |  |  | 4.主要施工及工艺方法 （1-1.5分） | 结合本工程特点，技术方案可行性和针对符合本工程的实际情况，重要部分、分项工程有详尽的描述得1分，根据施工方法的完整性、科学性、合理性在0-0.5分之间加分。 |
|  |  |  | 5.项目设备安装管理体系与措施 （1-2分） | 有设备安装技术措施得1分，措施体系合理完整、执行力和严谨度高，切实、可行加0-1分。 |
|  |  |  | 6.工程进度计划与措施 （1-2分） | 有工程进度计划与措施得1分，确保工期的技术组织措施合理、可行、得力，各阶段劳动力安排合理可行最多加0-1分。 |
|  |  |  | 7.拟投入资源配备计划 （1-1.5分） | 有机械设备配备计划、主要材料配备及进场计划、劳动力配备及进场计划的得1分，内容完整齐全情况加0-0.5分。 |
|  |  |  | 8.新工艺、新技术、新设备、新材料方面 （1-2分） | 有新工艺、新技术、新设备、新材料的使用的得1分，有确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用得加0-1分。 |
|  |  |  | 9.确保按时完工的技术措施 （1-2分） | 有保障工程按时完工的技术措施的得1分，技术措施详尽、合理、可行的加0-1分。 |
|  |  |  | 10.技术创新的应用 实施措施 （1-1.5分） | 有节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新的应用实施措施，具有针对性得1分，应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性加0-0.5分。 |
|  |  |  | 11.风险 管理措施 （1-2分） | 有风险防控管理措、风险预控措施及风险控制要点基本准确，有各阶段风险控制及应急措施得1分，措施齐全、风险预控符合规范、风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力加0-1分。 |
| 2.2.4 （3） | 企业实力 （9分） |  | 企业体系认证 （0-3分） | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的三者齐全得1分，少一项不得分； 2.企业具有信誉3A认证的得1分，没有的不得分； 3.具有中国设备维修安装企业能力等级证书A类Ⅰ级或D类Ⅰ级的加0.5分，同时具备中国设备维修安装企业能力等级证书A类Ⅰ级和D类Ⅰ级的加1分。 （投标文件中附相应复印件，无相应复印件不得分。） |
|  |  |  | 企业业绩 （0-3分） | 2016年1月1日以来具有在建或已完成的地源热泵建设项目或中央空调项目且单项合同金额不少于700万元的业绩合同，提供一份得1分，每再多提供1份加1分，最多加2分。没有的不得分。 （以合同签订日期为准，投标文件中附相应复印件，无相应复印件不得分。） |
|  |  |  | 拟派项目经理 业绩 （0-3分） | 2016年1月1日以来拟派项目经理具有已完成的地源热泵建设项目或中央空调项目且单项合同金额不少于700万元的业绩合同，提供一份得1分，每再多提供1份加1分，最多加2分。没有的不得分。 1.以合同签订日期为准，投标文件中附相应复印件，无相应复印件不得分。 2.业绩合同或中标通知书或竣工验收证明复印件要体现项目经理姓名，其中一份可与企业业绩重复，其他不得重复计分。 |
| 2.2.4 （4） | 其他评审 评分因素 （11分） |  | 服务承诺 （11分） | 承诺提高工程质量，加快工程进度，能做到不因资金问题影响工程进度，做到连续施工；投标工期与招标文件要求一致的得1分，每提前5天加0.5分，最多加2分。 |
|  |  |  |  | 招标人有需要时，保证2小时内响应，48小时内解决问题；无法在规定时间内解决问题的需说明原因，并提供必要解决方案；（0-1分） |
|  |  |  |  | 对机房主机现存故障进行检测并免费排除，承诺再质保一年得1分，能够编制合理的主机及系统养护方案的加1分。 |
|  |  |  |  | 保证不拖欠工人工资，不造成上访事件；（0-2分） |
|  |  |  |  | 承诺质保期在两年基础上，每延长一年得1分，最多得3分。 |
| 1.投标人综合得分=投标报价得分＋施工组织设计得分＋企业实力得分+其他评分因素得分； 2.评标委员会得分计算过程中按四舍五入保留三位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数。以各评标委员会的算术平均值作为该投标人的最终得分。 3.以上评分标准中各项若投标文件中缺项，则该项得0分。 |  |  |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）企业实力评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评审评分因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（3）企业实力评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评审评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对企业实力计算出得分C；

(4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他评审评分因素计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4投标人得分=A 十B 十C + D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面   澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

### 附件：废标条件

废标条件

#### 1. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

#### 2. 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

2.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

2.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

2.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

2.4  拟派项目经理与获取招标文件提供不一致的。

2.5  在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

2.6  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

2.7  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目

2.工程地点：河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓。

3.工程立项批准文号：      。

4.资金来源： 财政资金  。

5.工程内容：本次扩建项目，是在现有地源热泵供应一、二号教学楼和生工组团的基础上对原有机房热交换设备的延伸扩展。

6.工程承包范围：

施工图及工程量清单所包含的建筑安装工程。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量合格工程；。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额（如有）：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额（如有）：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额（如有）：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  固定单价合同   。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 发包方及承包方双方代表签字盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：  

地  址：                地  址：  

邮政编码：                邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：      

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：              电  话：

传  真：              传  真：  

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：              开户银行：

账  号：                  账  号：

## 第二部分  通用合同条款

使用住房城乡建设部、工商总局建市[2017]214号文印发的

《建设工程施工合同(示范文本)》（GF—2017—0201）通用合同条款。

## 第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及招标答疑等、投标文件；履行合同过程中书面确认的对合同有实质性影响的会议纪要、现场签证、工程设计变更单、技术核定单、双方达成一致意见书面确认的往来函件、合同附件等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

监理人：

名    称：                        

资质类别和等级：                

联系电话：                

电子信箱：

通信地址：             

1.1.2.5 设计人：

名    称：             

资质类别和等级：        

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  为完成本合同约定的工程所修建的施工用场地、临时道路、供水、供电、生活用房、生产用房、办公用房及设施等临时性工程 。

1.1.3.9 永久占地包括：   依据设计图纸确定       。

1.1.3.10 临时占地包括：     /     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量保修办法》、《安全生产法》、国家及省市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等   。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有效版本的标准和规范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                 /                            。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及补充协议；（2）专用合同条款及其附件；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）招标文件及招标答疑等；（10）投标文件；（11）其他合同文件；（12）工程质量保修书。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前7日内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 陆套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：与工程有关的全套施工图纸、施工图审查意见及回复单。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：《施工组织设计》、《形象进度计划》、《月计划》、《月完成工程量统计报表》等 ；

承包人提供的文件的期限为：承包人应在开工前7天，编制完善的《施工组织设计》、《形象进度计划》，开工后每月提供月计划及完成工程量统计报表；

承包人提供的文件的数量为：壹式肆份    ；

承包人提供的文件的形式为：书面、纸质版  ；

发包人审批承包人文件的期限：接到文件后7日内日  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按照通用条款1.6.5条执行 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目部业主办公室   ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用合同条款1.10.1条    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：     /    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：      /     。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      /        承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款1.11.1条 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /      。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权均属于发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款1.11.2 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：均视为已包含在签约合同价中，由承包人承担，发包人不另行支付 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：招标文件中工程量清单的量与现场实际发生不符时或工程量清单出现漏项、缺项的，合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包方提出综合单价，经发包人确认后执行；【承包人提出综合单价的原则是：执行《河南省建设工程工程量清单综合单价》、有关计价文件和省、市工程造价管理部门发布的工程造价信息，结算综合单价=双方确认综合单价×（中标价÷招标控制价）】。因上述实体工程量变化引起相应措施项目费用变化的，措施费用随之调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量据实调整  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资及相关单位之间的工作关系 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前7日  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：各项施工所需的条件  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：      /        。

发包人是否提供支付担保：         /         。

发包人提供支付担保的形式：       /          。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  工程具备竣工验收条件，承包人按照国家、省、市相关规定和监理人的要求提供符合质检监督部门要求的所有纸质、影像文件等资料（含所有电子版） 。

承包人需要提交的竣工资料套数：工程竣工验收合格后30日内，提供完整的竣工图纸肆份、竣工资料肆份 (另提供壹套电子版)，并确保竣工资料真实、准确、齐全、完整 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后30日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 承包人按照国家工程竣工验收有关规定执行。

（10）承包人应履行的其他义务：施工现场安全文明施工要求，扬尘污染防治需达到《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》、《郑州市控制扬尘污染工作方案》、《郑州市建筑工地扬尘污染综合治理标准》的要求。保持施工场地清洁卫生，施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等，承包人应及时运出施工现场，做到工完场清，承包人负责施工现场建筑垃圾的清运并承担其费用，如不能按时清理出场，发包人有权指定第三方处理，费用由承包人承担，该费用在同期工程款中扣除。

承包人负责协调周边、相关执法部门、市政管理处等的关系，且承担协调费用。承包人应始终采取各种合理的预防措施，保证正常的施工秩序，保证现场及第三人的财产和人身安全。

竣工验收前，承包人应将因其施工破坏的绿地、公共设施、道路、地上地下构（建）筑物及施工便道恢复至有关单位的要求，并负责清理现场施工及生活垃圾，费用由承包人自理。

由于承包人原因引起的政府监督管理部门的相关处罚与罚款由承包人承担。

承包人应严格服从发包人和监理人的协调指挥，对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合义务。并应处理好与相邻施工单位的施工接口关系。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于二十天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人每月不定时抽查，视抽查结果由发包人给予500元/次违约处罚，可以累加，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以1万元违约处罚，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以1万元违约处罚，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人必须严格按照投标书中承诺的项目管理人员配备情况上岗，否则由此带来的损失由承包人承担。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：各专业技术负责人等主要人员500元/人违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  提前报总监理工程师批准并经发包人同意后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得更换各专业技术负责人等主要人员，如擅自更换各专业技术主要负责人处以1000元/人违约处罚。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每次500元违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：禁止分包 。

主体结构、关键性工作的范围：   /      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  无    。

其他关于分包的约定：       /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 施工现场移交之日起至颁发工程接收证书止  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 主要是工程建设的质量、投资、进度、合同、安全生产、文明施工、协助业主做好施工现场交通组织方案的编制、信息管理和组织协调工作 。

关于监理人的监理权限：   执行通用条款4.1条  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   按照通用条款4.1条执行   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：/ 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：国家现行规范和标准，达到合格工程；

关于工程奖项的约定：/

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： /  。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48     小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在施工过程中，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 、安全生产责任书、《通用条款》及国家、省、市有关规定执行。在监理工程师的管理下，加强安全文明施工，发生事故由责任方承担主要责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人施工现场及其辖区的治安保卫工作由承包人负责，承包人应按照有关规定履行治安保卫义务   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前5日内提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应保证施工场地清洁，达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），符合省、市安全文明管理的有关规定。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：质量通病的预防措施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在开工日期前7天，编制完善的《施工组织设计》、《形象进度计划》，开工后每月提供月计划及完成工程量统计报表。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   7天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按监理人和发包人要求执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按监理人和发包人要求执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按监理人和发包人要求执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：    5000元/天

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   20万

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款7.6执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日气温超过40摄氏度或低于零下12摄氏度；

（2）雷电强降雨、24小时内降水量达到50.0mm的暴雨；

（3）大雪、冰雹、冰灾、龙卷风、8级以上大风等。

当异常恶劣气候条件出现时，若承包人未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得补偿。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/

#### 8. 材料与设备

8.2.1 承包人承包范围内除发包人提供的材料和工程设备外，其他材料和设备均由承包人采购供应。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：          按有关规定执行         。

施工现场需要配备的试验设备：            按有关规定执行       。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按发包人和监理人要求       。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按发包人和监理人要求，承包人承担一切费用  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按照通用条款10.1执行。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）施工过程中办理的洽商、工程量确认、设计变更等，经监理工程师及发包人确认以后方可组织施工，并在当期进度款中支付。

（2）有关施工图纸变更的规定：如发包人需变更承包工程的图纸应在变更部位施工前提出，如已施工的由发包人承担拆改费用，该部分工程量应办理签证，工期顺延。如因承包人原因造成图纸变更的，由承包人承担一切费用和损失，造成工期顺延的工期不予顺延。

（3）如因发包人招标时提供的分部分项工程量清单漏项、项目特征描述与实际不符或非承包人原因的工程变更、现场签证、技术核定单等，造成增加新的工作量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，但可套用相应定额项目的，按相应定额项目乘以承包人报价浮动率计算变更工程项目单价，报送发包人确认后调整。承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%（其中中标价及招标控制价均扣除不可竞争费用、暂估价、暂列金额）。套用相应定额是指按2013版工程清单计量原则及《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016版）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016版）》及省市有关计价文件，施工期间《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》中相应的材料价格，施工期间省站发布的人工费指数、机械类指数、管理类指数计算人工费、机械费和管理费等确定的变更项目综合单价。双方共同确认的材料设备价格不再进行浮动。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按照通用条款10.5执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按照通用条款10.5执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为/

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照本合同12.1款合同价格形式执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    无

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（调整范围包括钢筋、商品砼、水泥、电缆，电线，管材，桥架。其他材料均不做调整）

（2）关于基准价格的约定：材料、工程设备价格变化的价格调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：材料费、人工费、机械费、管理费的确定，材料价格执行《郑州市建设工程材料基准价格信息》2018年第4季度价格，信息价中不全的按市场价调整；人工费、机械费、管理费按照河南省建筑工程标准定额站最新发布的指导价中的价格计算。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

#### 第3种方式：其他价格调整方式：

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：技术和管理风险；专用条款规定材料调整范围以外的材料价格上涨风险；其它应包含在综合单价的风险。

风险费用的计算方法：在投标报价中考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：

- 在工程施工过程中除经发包人确认的现场签证、索赔、赶工补偿、设计变更、技术核定单、图纸会审、暂估价调整或发包人招标时提供的分部分项工程量清单漏项、项目特征描述不符、工程量偏差以及法律法规变化和合同中明确的可调整工程造价的允许调整外，其余不得变动。

- 专业分包和材料暂估价调整：暂估价招标确定或认定的价格与合同中暂估价的差价部分，该部分差价计入税前造价，调整后的专业分包和材料暂估价价差并入当期进度款中支付。

- 人工费、机械费、管理费的调整：根据豫建标定[2016]40号文有关规定，人工费执行豫建标定【2018】40号文；施工期人工单价、机械费、管理费相比基准价，按照施工当月确认的施工形象进度表对应施工同期河南省建筑工程标准定额站发布的价格指数据实调整，调整部分增减金额均计入税前造价。

- 材料费调整：若施工同期的材料单价与基准价相比，波动超过±5%（不包含5%）时，经发包人认可后，对超过或减少部分予以调整，调整部分增减金额均计入税前造价。材料单价的调整，以双方核定的工程量中分析出材料的含量为准（含损耗量），调整材料单价。工程量的界定，按照施工当月确认的施工形象进度表调整（监理及发包人的其它要求除外）。

- 对于设计变更、现场签证等风险范围以外合同价格的调整按照下列方法计算工程费：若施工合同中已有综合单价，则按所投报的综合单价进行计算；若施工合同中没有相同综合单价的，则参照类似的所投报的综合单价计算；若施工合同中没有适用的综合单价时，定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016版）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016版）》、《河南省市政工程预算定额（2016版）》及省市有关计价文件，取费标准同投标文件；材料价格按照施工当期《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》执行；人工费、机械费、管理费依据豫建标定[2016]40号文、豫建标定[2018]40号文按施工当期河南省建筑工程标准定额站发布的人工费指数、机械类指数、管理类指数计算人工费、机械费和管理费。

- 承包人报价浮动率：（1-中标价/招标控制价）×100%（其中中标价及招标控制价均扣除不可竞争费用、暂估价、暂列金额）视为投标人的优惠比例；优惠比例不适用于专业分包和材料暂估价调整以及发包人确认的其它不优惠项。

（7）信息价中未提及的材料、设备认价原则：

①、有财政评审中心有招标控制价的，参照招标控制价执行。

②、郑州市类似工程项目已有结算价的，参照该类似结算价执行。

③、通过上述方法仍未解决的，由承包人会同发包人、造价咨询单位、监理单位共同通过市场询价确认。

（8）现行定额中缺项计价：

①、若现行定额中有缺项的计价子目，承包人应整理该项目的施工工艺、工序、方法等技术资料，并测算该项目施工的人工、材料、机械使用的消耗量，申报相应的补充计价子目。

②、若类似补充定额适用于该项目缺项的定额子目，则经双方协商确定后可参照使用。

（9）其他费用调整：

①、发包人要求缩短建设工程项目的建设工期的赶工费以及相对应的措施费，经监理单位核实，发包人认可后，进行调整。

②、基准日期后，因国家政策法规规定、扬尘治理等原因导致承包人在合同履行过程中发生除第11款（市场价格波动引起的调整）约定条件以外的材料市场价格严重偏离信息价而异常大幅增减变化时，未经发包人同意，承包人不得擅自停工停产。出现上述情况时，承包人应及时以书面形式报请发包人审批，发包人要求继续施工的工程项目，同期必须采购材料的价格及数量经发包人、监理、施工单位三方共同认可后据实调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无

风险费用的计算方法：无

风险范围以外合同价格的调整方法：无

3、其他价格方式：        无

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付10%（签约合同价）。

预付款支付期限： 合同签订后7日内日  。

预付款扣回的方式：从首次支付工程款开始分四次等额扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   无

预付款担保的形式为：      无

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：依据招标文件（含答疑、补充通知等）、施工图纸、施工现场及周围环境情况和有关技术资料、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月进度  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按月进度支付  。

工程支付方式： 本项目预付款为合同金额的10%，按照每月完成工程量的70%进行支付并从首次支付进度款时扣回25%的预付款；待项目验收合格后付至合同价款的90%；等项目交付使用付至结算价的97%；待项目质保期过后招标人将项目质保金无息支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   根据发包人要求执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

- 单价合同进度付款申请单提交的约定：施工完成并达到约定付款节点后7天内。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      无

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   无

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人报审资料7天内

（2）发包人支付进度款的期限：  执行通用合同条款12.4.4

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     无

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  参照本合同12.3款单价合同的计量原则执行。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照通用条款13.2.2条执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人协助发包人将该工程移交至接收单位后。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按照发包人要求按时移交的(移交时间以发包人书面通知为准), 每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按照通用条款13.3.1条执行

（1）单机无负荷试车费用由     承包人       承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按照通用条款13.3.3条执行

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后30日内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格并经审计部门审定后。

竣工付款申请单应包括的内容：在参照通用条款14.1条的基础上，按照发包人要求执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人应按照发包人要求办理工程竣工结算，经审计部门审定后。

发包人完成竣工付款的期限：办理竣工结算并经审计部门审定，扣除3%作为质量保证金后，付清剩余工程款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款12.4

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  肆份

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请，发包人审核后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：   发包人审核后28天内

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：实际竣工日期起24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：       是

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /

（2）  3   %的工程款。

（3）其他方式:               /

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （1）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /

关于质量保证金的补充约定：扣除3%作为质量保证金。 发包人在工程竣工验收合格质保期满后，将工程质量保证金全额无息返还给承包人。将工程质量保证金全额无息返还给承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     详见本合同附件3《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：视情况不得超过5小时内到达。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    执行通用条款16.1.1

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：若发生，双方另行协商。

（7）其他：     /

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人若发生拖欠农民工工资、施工现场发生伤亡安全事故、因承包人原因造成发包人被行政处罚等，发包人有权追究承包人相应责任，并承担由此给发包人造成的损失。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：视情节由双方协商后在工程款中代扣代缴。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /    。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：若发生，双方另行协商。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         无

选定争议评审员的期限：       无

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无

其他事项的约定：        无

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    无

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向            /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向           郑州     人民法院起诉。

21补充条款

21.1承包人负责相关安全措施（包含自身的人身、财产及周边的设施及人身安全），按规定办理相应的各种保险并承担相应费用。

21.2在施工过程中，因建材的供应、人工的使用等原因引起的地方关系纠纷，由承包人协调解决。

21.3施工时严格服从甲方组织安排，无偿提供配合，积极配合甲方开展工作。

21.4承包人负责协调周边关系，甲方配合。

21.5承包人保证按照相关相应要求进行安全文明施工，做到工完场清；承诺施工产生的垃圾清运至发包人指定地点不另外计取费用。

21.6在工程交工后承包人定期的回访保修确保甲方满意。

21.7承包人要服从发包人现场协调指挥。

21.8组成合同的所有文件与合同正文具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方另行协商。

21.9在施工过程中，如若发生不可抗力等特殊情况必须更换项目经理、技术负责人、各专业技术负责人等主要人员的，需经发包人同意。

21.12承包人采购材料设备的约定：

21.12.1承包人应按设计要求采购工程所需的材料设备，必须满足规范及质量监督部门对产品的检验、复试等，对材料设备质量负责（若因承包人所使用的材料设备造成建筑物环境污染，超过国家规定标准的，由承包人承担因此而造成的全部经济损失。），承包人在材料设备使用前必须得到发包人和监理工程师的认可。

21.12.2选用的主要材料及生产厂家或供货商（包括因各种因素需要更换或改变时），要求提供生产厂家或供货商的资质等级证书、生产许可证、产品合格证、复验合格证明等相关手续；并报请监理工程师、发包人审核批准。发包人有权会同监理工程师到承包人的生产加工地和施工现场进行考察、检查以及随机抽检。对考察不合格的生产厂家或供货商及材料，发包人有权要求更换。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

附件13：现场勘查证明

附件14：承诺书

附件15：承诺书

附件1

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构 形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓地源热泵建设项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目,施工图纸范围内及工程量清单包含的所有内容,具体详见工程量清单附件，以及招标文件第七章“技术标准和要求”。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定

1．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：             承包人(公章)：          

地  址：                         地  址：                

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：      

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：      

电  话：                   电  话：                

传  真：                         传  真：                   

开户银行：                       开户银行：                 

账  号：                         账  号：                 

邮政编码：             邮政编码：               

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械 或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                  （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                    （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发 包 人：         (公章)          承包人：           (公章)

法定地址：                        法定地址：

法定代表人或其                    法定代表人或其

委托代理人：        (签字)         委托代理人：         (签字)

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件13：

### 现场勘查证明

### （该勘查证明为投标文件组成部分，无此证明可能导致废标）

针对河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目，          公司  于201   年   月   日对该项目进行了实地勘察。

河南牧业经济学院：（盖章）

投标公司代表：（签字）

年   月   日

附件14：

### 承诺书

### （该勘查证明为投标文件组成部分，无此证明可能导致废标）

### 通过对该项目实地勘察，本公司承诺：对河南牧业经济学院地源热泵现有全部设备进行检修，检修后所有设备能够正常运行。

### 承诺人（公司名称）盖章：

### 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

### 年   月   日

附件15：

承诺书

公司 投标河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目，针对本项目，我公司承诺优先使用新工艺、新技术、新型设备，做到节能、环保，满足本项目需要。

承诺人（公司名称）盖章：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 第五章  工程量清单

（招标人的工程量清单另附）

### 1、工程量清单说明

1.1本工程量清单依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）以及施工图纸和招标文件等编制。规范中规定的工程量计算规则中没有相应项目的，应遵从本章第1.4款约定；规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充清单的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：详见工程量清单附件。

1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

### 2、投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本招标文件；

(2)投标报价依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016））、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、16定额综合解释及豫建标定【2016】40号文、豫建标定【2018】40号文等省市相关文件；

(3)材料价格执行《郑州市建设工程材料价格信息》2018年第4季度价格，信息价中不全的按市场价调整；

(4)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(5)建设工程设计文件及相关资料；

(6)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一项须填入单价，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价的清单项，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的清单项之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的其它措施费、安文费、管理费、利润及规费计入相应清单项，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各清单项的综合单价组成中，人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点及相应的仓储费用，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点及落地之后发生的仓储、保管、库损等费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。

2.7总价措施项目按下列要求报价：

2.7.1总价措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。

2.7.2总价措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.7.3招标人提供的总价措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增加。

2.7.4 “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2暂估价分为材料（工程设备）暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料（工程设备）暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、损耗、保险等；

(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15有关投标报价的其他说明详见工程量清单附件：

### 3、其他说明

#### 3.1词语和定义

3.1.1工程量清单

载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。

3.1.2总价项目

工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在相关工程现行国家计量规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的项目。

3.1.3单价项目

工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。

3.1.4项目编码

分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。

3.1.5项目特征

构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。

3.1.6规费

根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建篷筑安装工程造价的费用。

3.1.7税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的相关税费。

3.1.8  总承包服务费

总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

3.1.9 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

#### 3.2工程量差异调整

3.2.1工程量清单中的工作内容分类、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的编码、名称、特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个清单项的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增加外，不得改变(包括对工程量清单项目名称、特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

#### 3.3暂列金额和暂估价

3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费和税金，不需要考虑除规费税金以外的其他任何费用。

3.3.2“材料（工程设备）暂估价及调整表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造，但包括发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3.3“专业工程暂估价及结算表”中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的税金。

#### 3.4其他补充说明：工程量清单附件。

### 4、工程量清单

工程量清单另附。

# 第六章  图  纸

（另册提供）

# 第七章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

本工程所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的规范和标准。本工程实施中应采用图纸中的技术规范和标准以及以下列出的施工及验收规范、质量验收评定标准。所列规范和标准与新技术规范和标准不一致时，以新技术规范和标准为准。

- 《郑州市城乡规划管理技术规定》（试行）

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）和《河南省绿色建筑评价标准》（DBJ41/T109-2015）

- 《海绵城市建设技术指南（试行）》

- 《工程测量规范》GB50026-2007

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》  GB50202-2002

- 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

- 《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010

- 《钢筋焊接接头试验方法》JGJ\T27-2014

- 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

- 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2016

- 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2013

- 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2011

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

- 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

- 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

…………

以上规范如有不全以图纸标注为准，如有变化，以最新发布的为准

材料、设备、施工除达到上述规范。其他未列入材料应达到国家现行规定标准。

风机盘管性能参数要求

（此处与工程量清单有冲突，以工程量清单为准）

| 规格 | 额定风量（m3/h） | 额定供冷量（W） | 额定供热量（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-34WA | 340 | 1800 | 2700 |
| FP-51WA | 510 | 2700 | 4050 |
| FP-68WA | 680 | 3600 | 5400 |
| FP-85WA | 850 | 4500 | 6750 |
| FP-102WA | 1020 | 5400 | 8100 |
| FP-136WA | 1360 | 7200 | 10800 |
| FP-170WA | 1700 | 9000 | 13500 |
| FP-204WA | 2040 | 10800 | 16200 |
| FP-238WA | 2380 | 12600 | 18900 |

主要设备材料建议品牌要求

1、主管道阀门：远大、客贝乐、力牌、良工、沪工；

2、室内管道铜阀门及过滤器：顺水、方威、客贝乐、埃美柯、永德信；

3、风机盘管软连接：顺水、方威、客贝乐、埃美柯、永德信；

4、橡塑保温材料B1级：凯门富乐斯、诺弗斯、阿乐斯、金威、神州；

5、室内风机盘管电动两通阀：江森、西门子、海林、全灵、德亿；

6、室内风机盘管开关采用机械式温控三速可调：海林、客贝乐、全灵、亿林；

7、玛钢管件及标准件：建支、太谷、大诚；

8、热计量表：海林、春泉；

备注：以上设备材料品牌品质为建议要求各投标人自行选择，但质量不低于且不限于或相当于建议品牌同等质量标准。

# 第八章  投标文件格式

河南牧业经济学院

龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目

投 标 文 件

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

年         月         日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、优惠及服务承诺书

十、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．在考察现场并充分研究                         （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以人民币（大写）___________ （¥          元）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，工期___________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到___________，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_________ （¥        元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“申请人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年      月       日

### （二）投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标报价（投标总报价扣除规费、安全文明施工措施费、暂列金额（如有）与专业暂估价（如有）、增值税） | 其中不可竞争费 |  | 安全文明施工 措施费 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |
|  |  |  | 规费 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |
|  |  |  | 税金 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |
|  | 暂列金额（如有） |  |  |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |
|  | 专业暂估价（如有） |  |  |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |
|  | 评标报价 |  |  |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |
| 措施项目费（含安全文明施工费） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目费（不含安全文明施工费） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 从投标文件递交截止之日起 日历天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术标准和要求 | 完全响应第七章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权利及义务 | 响应招标文件“第四章合同条款及格式”中的要求（如果优于招标文件的要求可另行附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造师 （项目经理） | 姓名 |  |  | 级别 |  |  | 编号 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：	       年     月     日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位公章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

代理人身份证明和在本单位缴纳社保证明。

投  标  人：                       （盖单位公章）

法定代表人：                            （签字）

委托代理人：                            （签字）

年        月        日

## 四、投标保证金

投标人必须将基本账户开户许可证复印件、投标保证金银行汇款凭证复印件附投标文件中并加盖公章。

## 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按照《建设工程量清单计价规范》2013版中表格格式填写，如按照现行的最新规定和《建设工程量清单计价规范》2013版有冲突的可按照最新规定执行。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、施工组织设计

投标人编制施工组织设计的要求

编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法，包括但不限于以下内容：

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施、扬尘治理措施等，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、 降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本项目的主要施工设备表

附表二	拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

3.结合招标文件规定的其他内容。

### 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

### 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

### 附件七：投标人供应材料设备一览表

投标人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理建造师证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书、竣工验收报告复印件；类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明； 其他主要人员包括施工员、质量员、测量员、资料员、材料员、专职安全员、造价人员等，应附职称证或执业证或上岗证书、养老保险复印件。

| 姓名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职 务 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

附3：项目经理无在建工程承诺书（格式自拟）

## 八、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证加盖单位公章的复印件。

### （二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现

金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1.本表后附的中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（竣工验收报告）的复印件。

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1.本表后附的中标通知书和（或）合同协议书的复印件。

2.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### （五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

## 九、优惠及服务承诺

（一） 优惠及服务承诺书

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 承诺内容： 投标人（盖单位公章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 年 月 日 |  |

## 十、其他材料

### （一）现场勘查证明

### （该勘查证明为投标文件组成部分，无此证明可能导致废标）

针对河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目，     （投标单位名称）    于201   年    月   日对该项目进行了实地勘察。

河南牧业经济学院：（签字）

投标单位公司：（签字）

年   月   日

注：此证明由双方签字，附到投标文件中。

### （二）承诺书

### （该承诺书为投标文件组成部分，无此承诺书可能导致废标）

### 通过对该项目实地勘察，本公司承诺：对河南牧业经济学院地源热泵现有全部设备进行检修，检修后所有设备能够正常运行。

### 承诺人（公司名称）：盖章

### 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

### 年   月   日

### （三）承诺书

公司 投标河南牧业经济学院龙子湖校区学生公寓可再生资源应用改建项目，针对本项目，我公司承诺优先使用新工艺、新技术、新型设备，做到节能、环保，满足本项目需要。

### 承诺人（公司名称）：盖章

### 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

### 年   月   日

……

（四）提供企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺（加盖单位公章及法定代表人章，格式自拟），若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担；

（五）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单行为记录名单的查询记录打印版（信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询信用记录，查询对象包括投标人企业、企业法定代表人、拟派项目经理、授权委托人）；

（六）投标人认为应该提交的其他资料。